Phụ lục 2

ĐỀ CƯƠNG CÁC DỰ ÁN LÂM SINH

(Ban hành kèm theo Thông tư số  69  /2011/TT-BNNPTNT

ngày  21  tháng 10  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp  & PTNT)

a. DỰ ÁN TRỒNG RỪNG

I. Điều tra, khảo sát lập dự án trồng rừng

1. Công tác chuẩn bị

a) Thu thập tài liệu có liên quan:

- Thu thập bản đồ địa hình gốc hệ tọa độ VN 2000 có tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 tùy theo qui mô của dự án;

- Thu thập bản đồ qui hoạch Dự án Phát triển lâm nghiệp đã được phê duyệt;

- Thu thập Báo cáo Dự án Phát triển lâm nghiệp đã được phê duyệt;

- Thu thập các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng và định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ bản khác có liên quan của Trung ương và địa phương;

- Thu thập tài liệu, văn bản khác có liên quan đến công tác thiết kế;

b) Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, văn phòng phẩm, bao gồm: Máy định vị GPS, dao phát, các loại phiếu điều tra thu thập số liệu..v.v.v.

c) Chuẩn bị lương thực, thực phẩm, phương tiện, tư trang...

d) Lập kế hoạch thực hiện:

- Kế hoạch về nhân sự; kinh phí;

- Kế hoạch về thời gian.

2. Công tác ngoại nghiệp

- Sơ thám khảo sát xác định hiện trường khu thiết kế kỹ thuật trồng rừng;

- Xác định ranh giới tiểu khu, khoảnh (hoặc ranh giới khu thiết kế), ranh giới lô trên thực địa;

- Đo đạc các đường ranh giới tiểu khu, khoảnh, lô thiết kế kỹ thuật; lập bản đồ thiết kế ngoại nghiệp và đóng cọc mốc trên các đường ranh giới;

- Đóng mốc: Tại điểm, các đường ranh giới tiểu khu, đường khoảnh, đường lô giao nhau và trên đường ranh giới lô khi thay đổi goc phương vị phải đóng cọc mốc, trên mốc ghi số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô và diện tích lô. Vật liệu làm mốc là các loại gỗ cứng: Đối với mốc tiểu khu, đường kính 15 cm, cao 1,0 m, chôn sâu 0,5 m. Mốc khoảnh đường kính 12 cm, cao 1,0 m, chôn sâu 0,5 m  và mốc lô đường kính 10 cm, cao 0,8 m, chôn sâu 0,4 m.

- Khảo sát các yếu tố tự nhiên:

+ Địa hình: Độ cao (tuyệt đối, tương đối); Hướng dốc; Độ dốc.

+ Đất đai: Đá mẹ; Loại đất, đặc điểm của đất; Độ dày tầng đất mặt, Thành phần cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng; Tỷ lệ đá lẫn: %; Độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn; Đá nổi: %; Tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh

+ Thực bì: Loại thực bì; Loài cây ưu thế; Chiều cao trung bình (m); Tình hình sinh trưởng (tốt, trung bình, xấu); Độ che phủ. Xác định cấp thực bì.

+ Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận chuyển;

+ Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại;

- Thiết kế công trình phòng chống cháy rừng.

- Thu thập các tài liệu về dân sinh kinh tế xã hội;

- Hoàn chỉnh tài liệu ngoại nghiệp.

3. Công tác nội nghiệp

- Xác định biện pháp kỹ thuật trồng rừng;

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

- Tính chi phí đầu tư cho 01 ha cho từng lô và cho toàn bộ kế hoạch thực hiện dự án trong từng năm và toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

(Các số liệu điều tra, tính toán được thống kê theo hệ thống mẫu biểu qui định tại Phần II phụ lục này).

- Xây dựng bản đồ thành quả dự án trồng rừng tỷ lệ 1/2.000.

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất những lô thuộc dự án trồng rừng thể hiện: tử số là số lô (có thể là số Ả Rập hoặc chữ cái Latinh viết thường tùy theo quy định của tỉnh) – trạng thái đất trồng rừng (Ia, Ib, Ic), loại đất (địa hình, độ dốc, đá mẹ, độ dày tầng đất, tỷ lệ đá lẫn). Mấu số là diện tích lô. Thí dụ:

3−Ib−DIIIFa.2.30%9.2 (lô 3, trạng thái Ib, địa hình đồi, độ dốc cấp III, đá mẹ Mac ma a xit, độ dày trung bình, 30% đá lẫn, diện tích 9.2 ha)

+ Bản đồ tác nghiệp trồng rừng: Lô trồng rừng thể hiện tử số là số lô-TR-loài cây trồng, mẫu số là diện tích. Thí dụ:

6-TR-Keolai

24.8

- Xây dựng báo cáo dự án trồng rừng theo nội dung qui định tại Phụ lục 1.2 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Hồ sơ thành quả dự án trồng rừng

- Báo cáo thuyết minh dự án trồng rừng;

- Bản đồ hiện trạng và bản đồ thiết kế kỹ thuật trồng rừng tỷ lệ 1/2.000.

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án trồng rừng;

- Quyết định phê duyệt dự án trồng rừng.

II. Hệ thống biểu kèm theo thuyết minh dự án trồng rừng

Biểu 1: Khảo sát các yếu tố tự nhiên, sản xuất

Chủ đầu tư: ………………………………………………………………...

Dự án: …………………………………………………………………………...

Tiểu khu: ………………………………………………………………………..

Khoảnh: …………………………………………………………………………

| # Hạng mục | Khảo sát |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lô…. | Lô…. | Lô…. |
| 1. Địa hình |  |  |  |
| - Độ cao (tuyệt đối, tương đối) |  |  |  |
| - Hướng dốc |  |  |  |
| - Độ dốc |  |  |  |
| 2. Đất |  |  |  |
| a. Vùng đồi núi. |  |  |  |
| - Đá mẹ |  |  |  |
| - Loại đất, đặc điểm của đất. |  |  |  |
| - Độ dày tầng đất mặt: M |  |  |  |
| - Thành phần cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng |  |  |  |
| - Tỷ lệ đá lẫn: % |  |  |  |
| - Độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn. |  |  |  |
| - Đá nổi: % |  |  |  |
| - Tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh |  |  |  |
| - Xếp loại đất theo định mức số 38/2005/QĐ-BNN |  |  |  |
| b. Vùng ven sông, ven biển: |  |  |  |
| - Vùng bãi cát: |  |  |  |
| + Thành phần cơ giới: cát thô, cát mịn, cát pha đất. |  |  |  |
| + Tình hình di động của cát: di động, bán di động, cố định |  |  |  |
| + Độ dày tầng cát. |  |  |  |
| + Thời gian bị ngập nước. |  |  |  |
| + Loại nước: ngọt, mặn, lợ. |  |  |  |
| - Vùng bãi lầy: |  |  |  |
| + Độ sâu tầng bùn. |  |  |  |
| + Độ sâu ngập nước. |  |  |  |
| + Loại nước: ngọt, mặn, lợ. |  |  |  |
| + Thời gian bị ngập nước, chế độ thủy triều. |  |  |  |
| 3. Thực bì |  |  |  |
| - Loại thực bì. |  |  |  |
| - Loài cây ưu thế. |  |  |  |
| - Chiều cao trung bình (m). |  |  |  |
| - Tình hình sinh trưởng (tốt, trung bình, xấu). |  |  |  |
| - Độ che phủ. |  |  |  |
| - Xếp loại thực bì theo định mức số 38/2005/QĐ-BNN |  |  |  |
| 4. Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận chuyển. |  |  |  |
| 5. Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

* Các lô có điều kiện giống nhau có thể ghi vào một cột.

Biểu 2: Thiết kế kỹ thuật trồng rừng

Tiểu khu:

Khoảnh:

| ## Biện pháp kỹ thuật | Lô thiết kế |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lô … | Lô… | … |
| I. Xử lý thực bì: |  |  |  |
| 1. Phương thức |  |  |  |
| 2. Phương pháp |  |  |  |
| 3. Thời gian xử lý |  |  |  |
| II. Làm đất: |  |  |  |
| 1. Phương thức: |  |  |  |
| - Cục bộ |  |  |  |
| - Toàn diện |  |  |  |
| 2. Phương pháp (cuốc đất theo hố, kích thước hố, lấp hố…): |  |  |  |
| - Thủ công |  |  |  |
| - Cơ giới |  |  |  |
| - Thủ công kết hợp cơ giới |  |  |  |
| 3. Thời gian làm đất |  |  |  |
| III. Bón lót phân |  |  |  |
| 1. Loại phân |  |  |  |
| 2. Liều lượng bón |  |  |  |
| 3. Thời gian bón |  |  |  |
| IV. Trồng rừng: |  |  |  |
| 1. Loài cây trồng |  |  |  |
| 2. Phương thức trồng |  |  |  |
| 3. Phương pháp trồng |  |  |  |
| 4. Công thức trồng |  |  |  |
| 5. Thời vụ trồng |  |  |  |
| 6. Mật độ trồng: |  |  |  |
| - Cự ly hàng (m) |  |  |  |
| - Cự ly cây (m) |  |  |  |
| 7. Tiêu chuẩn cây giống (chiều cao, đường kính cổ rễ, tuổi) |  |  |  |
| 8. Số lượng cây giống, hạt giống (kể cả trồng dặm) |  |  |  |
| V. Chăm sóc, bảo vệ năm đầu: |  |  |  |
| 1. Lần thứ nhất: (Tháng…..đến tháng…..) |  |  |  |
| - Nội dung chăm sóc: |  |  |  |
| + … |  |  |  |
| 2. Lần thứ 2, thứ 3…: Nội dung chăm sóc như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp |  |  |  |
| 3. Bảo vệ: |  |  |  |
| -....... |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 3: Thiết kế kỹ thuật chăm sóc bảo vệ rừng trồng năm thứ 2, 3…

Tiểu khu:

Khoảnh:

| Hạng mục | Vị trí tác nghiệp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lô | Lô | Lô |
| I. Đối tượng áp dụng (rừng trồng năm thứ II, III, vườn thực vật ..v.v..) II. Chăm sóc: 1. Lần thứ nhất (tháng …. đến …tháng….) a. Trồng dặm. b. Phát thực bì: (toàn diện, theo băng, theo hố, hoặc không cần phát). c. Làm cỏ, xới đất, vun gốc, cày bừa đất v.v… d. Bón phân: (loại phân bón, liều lượng, kỹ thuật bón…) 2. Lần thứ 2, thứ 3,…: nội dung chăm sóc tương tự như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp. |  |  |  |
| III. Bảo vệ: 1. Phòng chống lửa: làm mới, tu sửa đường băng cản lửa. 2. Chống người, gia súc: - Công bảo vệ. |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 4:  Dự toán chi phí trồng và chăm sóc bảo vệ rừng trồng

Tiểu khu:

Khoảnh:

Lô:

|  | Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng (ha) | Định mức | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dự toán (A+B) |  |  |  |  |  |
| A | Chi phí trồng rừng |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Chi phí trực tiếp |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Chi phí nhân công |  |  |  |  |  |
| - | Xử lý thực bì |  |  |  |  |  |
| - | Đào hố |  |  |  |  |  |
| - | Vận chuyển cây con thủ công |  |  |  |  |  |
| - | Phát đường ranh cản lửa |  |  |  |  |  |
| - | Trồng dặm |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Chi phí máy thi công |  |  |  |  |  |
| - | Đào hố bằng máy |  |  |  |  |  |
| - | Vận chuyển cây con bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| - | Ủi đường ranh cản lửa |  |  |  |  |  |
| - | Chi phí trực tiếp khác |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Chi phí vật liệu |  |  |  |  |  |
| - | Cây giống |  |  |  |  |  |
| - | Phân bón |  |  |  |  |  |
| - | Thuốc bảo vệ thực vật |  |  |  |  |  |
| B | Chi phí chăm sóc và bảo vệ rừng trồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Năm thứ hai |  |  |  |  |  |
| - | Công chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |
| - | Vật tư |  |  |  |  |  |
| 2 | Năm thứ ba |  |  |  |  |  |
| - | Công chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |
| - | Vật tư |  |  |  |  |  |
| 3 | Năm thứ năm thứ … |  |  |  |  |  |
| - | Công chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |
| - | Vật tư |  |  |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 5: Tổng hợp dự toán trồng rừng và chăm sóc rừng trồng dự án

| Hạng mục | Lô …. |  |  | Lô …. |  |  | Lô …. |  |  | Tổng chi phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đơn giá (Đ/ha) | Diện tích | Thành tiền | Đơn giá (Đ/ha) | Diện tích | Thành tiền | Đơn giá (Đ/ha) | Diện tích | Thành tiền |  |
| 1. Trồng rừng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lao động trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vật tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Chi phí máy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm thứ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm thứ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm thứ … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 6: Tổng hợp nhu cầu vốn của dự án

Đơn vị tính:

| Stt | Hạng mục chi phí | Lô … | Lô … | Lô … | Toàn dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí trực tiếp |  |  |  |  |
|  | Chi phí nhân công |  |  |  |  |
|  | Chi phí máy thi công |  |  |  |  |
|  | Chi phí vật liệu |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí chung 5% x (1) |  |  |  |  |
| 3 | Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% x (1+2) |  |  |  |  |
| 4 | Thuế giá trị gia tăng = 5% x (1+2+3) |  |  |  |  |
| 5 | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |
| 6 | Chi phí quản lý dự án 2,125% x (1+2+3+4) |  |  |  |  |
| 7 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 7,875% x (1+2+3+4) |  |  |  |  |
| 8 | Chi phí khác |  |  |  |  |
| 9 | Chi phí dự phòng = 10% |  |  |  |  |
|  | TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN |  |  |  |  |

(Ghi chú: các mục 2,3,4,5,6,7,8,9 và tổng chi phí tính cho toàn dự án)

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 7: Nhu cầu vốn hàng năm theo nguồn vốn cho dự án

Đơn vị tính:

| Stt | Nguồn vốn | Tổng nhu cầu | Năm 1 | Năm 2 | …. | Năm kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng nhu cầu vốn |  |  |  |  |  |
| 1 | Vốn Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 2 | Vốn doanh nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 3 | Vốn vay ngân hàng |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 4 | Vốn liên doanh, liên kết |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 5 | Vốn do người dân đóng góp |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |

(Mỗi nguồn vốn xác định rõ cho những nội dung cụ thể trong từng hoạt động của dự án)

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

B. DỰ ÁN CẢI TẠO RỪNG

I. Lập dự án cải tạo rừng

1. Công tác chuẩn bị

Thực hiện như qui định tại tiểu mục 1, Mục I, Phụ lục 1.2 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Điều tra ngoại nghiệp

a) Khảo sát xác định hiện trường khu thiết kế cải tạo rừng, xem xét sự phân bố của tài nguyên rừng, đánh giá mức độ phù hợp về đối tượng cải tạo.

b) Phát đường ranh giới tiểu khu (nếu đường tiểu khu nằm trong vùng thiết kế nuôi dưỡng) hoặc đường bao, đường khoảnh, đường lô khu thiết kế.

Các đường ranh giới phải phát sát gốc những cây có Dl,3 nhỏ hơn 6 cm, chiều cao gốc chặt < 10 cm và dọn sạch trên đường phát, kết hợp đánh dấu nằm ngang vào thân cây ở vị trí 1,3 m (cây có đường kính ≥ 6 cm) cả 2 mặt thân cây đối diện nhau theo hướng đi của đường ranh giới.

- Đường tiểu khu, đường bao khu nuôi dưỡng: Phát rộng 1,5 m, đánh 03 dấu nằm ngang vào thân cây ở vị trí có chiều cao 1,3m .

- Đường khoảnh: Phát rộng 1,2 m, đánh 02 dấu nằm ngang vào thân cây.

- Đường lô: Phát rộng 1,0 m, đánh 01 dấu nằm ngang vào thân cây.

c) Đo đạc xây dựng bản đồ ngoại nghiệp:

- Dùng máy định vị GPS cầm tay (sai số ≤ ± m) đo đạc toàn bộ đường ranh giới bao khu vực thiết kế, khoảnh, lô. Các điểm xác định tọa độ phải có mốc đo đạc.

Xây dựng bản đồ mặt phẳng khu vực thiết kế theo tỷ lệ 1/2.000 thể hiện toàn bộ đường bao khu vực thiết kế, khoảnh, lô đã đo đạc lên bàn đồ địa hình.

d) Đóng mốc: Tại điểm, các đường ranh giới tiểu khu, đường khoảnh, đường lô giao nhau và trên đường ranh giới lô khi thay đổi goc phương vị phải đóng cọc mốc, trên mốc ghi số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô và diện tích lô.

Vật liệu làm mốc là các loại gỗ cứng: Đối với mốc tiểu khu, đường kính 15 cm, cao 1,0 m, chôn sâu 0,5 m. Mốc khoảnh đường kính 12 cm, cao 1,0 m, chôn sâu 0,5 m  và mốc lô đường kính 10 cm, cao 0,8 m, chôn sâu 0,4 m.

e) Điều tra tài nguyên rừng. Tất cả các lô rừng thiết kế cải tạo phải điều tra xác minh tài nguyên rừng.

- Phương pháp rút mẫu: Rút mẫu theo phương pháp hệ thống cho từng lô; tỷ lệ rút mẫu: 5% diện tích lô. Lô có diện tích nhỏ nhất cũng phải có 3 ô tiêu chuẩn;

- Diện tích ô tiêu chuẩn: 500 m2, kích thước 20 m x 25 m.

- Nội dung điều tra trong ô tiêu chuẩn:

+ Đo đường kính: Đo đường kính của tất cả những cây gỗ có đường kính D l,3 ≥ 6 cm, đơn vị đo đường kính là cm; đo theo cấp kính 2 cm hoặc 4 cm. Xác định tên cây, phẩm chất từng cây theo 3 cấp (A,B,C)

+ Đo chiều cao vút ngọn của 3 cây sinh trưởng bình thường ở gần tâm ô tiêu chuẩn. Nếu số cây đo chiều cao trong các ô tiêu chuẩn của cùng một trạng thái chưa đủ 3 cây cho một cấp đường kính thì phải đo bổ sung thêm.

f) Xác định sơ bộ các biện pháp kỹ thuật

Trên cơ sở tình hình rừng đã điều tra, xác định sơ bộ các biện pháp kỹ thuật cải tạo rừng, loài cây trồng đối với từng lô.

3. Tính toán nội nghiệp và xây dựng thành quả dự án

- Tính toán sản lượng khai thác tận dụng thực hiện theo qui định hiện hành về thiết kế khai thác.

- Trên cơ sở các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá hiện hành, dự toán cho 1 ha, cho từng lô cải tạo và tổng dự toán cho toàn bộ diện tích và tổng mức đầu tư của dự án.

- Các số liệu điều tra, tính toán được thống kế theo mẫu biểu qui định trong phần II của Phụ lục này.

-  Xây dựng bản đồ thành quả;

- Xây dựng báo cáo dự án cải tạo rừng theo nội dung qui định tại Phụ lục 1.1 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Hồ sơ thành quả dự án nuôi dưỡng rừng

- Báo cáo dự án nuôi dưỡng rừng;

- Bản đồ thiết kế kỹ thuật nuôi dưỡng rừng tỷ lệ 1/2.000.

- Tờ trình đề nghị Phê duyệt dự án nuôi dưỡng rừng;

- Quyết định phê duyệt dự án nuôi dưỡng rừng.

Trình tự, thủ tục khai thác tận dụng gỗ trong nuôi dưỡng rừng được thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và qui định của địa phương.

II. Hệ thống biểu kèm theo dự án cải tạo rừng

Biểu 1: Hiện trạng tự nhiên đối tượng rừng cải tạo

Chủ đầu tư: ………………………………………………………………...

Dự án: …………………………………………………………………………...

Tiểu khu: ………………………………………………………………………..

Khoảnh: …………………………………………………………………………

| # Hạng mục | Khảo sát |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lô…. | Lô…. | Lô…. |
| 1. Địa hình |  |  |  |
| - Độ cao (tuyệt đối, tương đối) |  |  |  |
| - Hướng dốc |  |  |  |
| - Độ dốc |  |  |  |
| 2. Đất |  |  |  |
| a. Vùng đồi núi. |  |  |  |
| - Đá mẹ |  |  |  |
| - Loại đất, đặc điểm của đất. |  |  |  |
| - Độ dày tầng đất mặt: M |  |  |  |
| - Thành phần cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng |  |  |  |
| - Tỷ lệ đá lẫn: % |  |  |  |
| - Độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn. |  |  |  |
| - Đá nổi: % |  |  |  |
| - Tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh |  |  |  |
| - Xếp loại đất theo định mức số 38/2005/QĐ-BNN |  |  |  |
| b. Vùng ven sông, ven biển: |  |  |  |
| - Vùng bãi cát: |  |  |  |
| + Thành phần cơ giới: cát thô, cát mịn, cát pha đất. |  |  |  |
| + Tình hình di động của cát: di động, bán di động, cố định |  |  |  |
| + Độ dày tầng cát. |  |  |  |
| + Thời gian bị ngập nước. |  |  |  |
| + Loại nước: ngọt, mặn, lợ. |  |  |  |
| - Vùng bãi lầy: |  |  |  |
| + Độ sâu tầng bùn. |  |  |  |
| + Độ sâu ngập nước. |  |  |  |
| + Loại nước: ngọt, mặn, lợ. |  |  |  |
| + Thời gian bị ngập nước, chế độ thủy triều. |  |  |  |
| 3. Thực trạng rừng |  |  |  |
| - Trạng thái rừng (xếp theo Quy phạm 84) |  |  |  |
| - Trữ lượng rừng (M3/ha) |  |  |  |
| - Chiều cao trung bình (m). |  |  |  |
| - Đường kính trung bình |  |  |  |
| - Độ tàn che |  |  |  |
| 4. Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận chuyển. |  |  |  |
| 5. Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

- Các lô có điều kiện giống nhau có thể ghi vào một cột.

Biểu 2. Các chỉ tiêu về sinh khối rừng cần cải tạo

Chủ đầu tư: ……………………………………………...

Dự án: …………………………………………………………………………...

Tiểu khu: ………………………………………………………………………..

Khoảnh: …………………………………………………………………………

| Chỉ tiêu | Lô | Lô | Lô | Lô | Lô |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Phân bố số cây theo cấp đường kính |  |  |  |  |  |
| 8cm – 20cm |  |  |  |  |  |
| 21cm-30cm |  |  |  |  |  |
| 31-40cm |  |  |  |  |  |
| >40cm |  |  |  |  |  |
| Tổng số |  |  |  |  |  |
| 2. Tổ thành cây gỗ theo số cây |  |  |  |  |  |
| Loài 1 |  |  |  |  |  |
| Loài 2 |  |  |  |  |  |
| Loài 3 |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |
| Tổng số |  |  |  |  |  |
| 3. Tổ thành trữ lượng gỗ |  |  |  |  |  |
| Loài 1 |  |  |  |  |  |
| Loài 2 |  |  |  |  |  |
| Loài 3 |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |
| Tổng số |  |  |  |  |  |
| 4. Tổ thành Trữ lượng theo nhóm gỗ |  |  |  |  |  |
| Nhóm gỗ I |  |  |  |  |  |
| Nhóm gỗ II |  |  |  |  |  |
| Nhóm gỗ III |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| Tổng số |  |  |  |  |  |

(Tổ thành theo loài cây xác định cho 10 loài từ cao nhất trở xuống)

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 3. Sản lượng gỗ tận dụng trong các lô rừng cải tạo

Chủ đầu tư: ………………………………………………...

Dự án: …………………………………………………………………………...

Tiểu khu: ………………………………………………………………………..

Khoảnh: …………………………………………………………………………

| Chỉ tiêu | Lô | Lô | Lô |  | Tổng số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sinh khối |  |  |  |  |  |
| - Trữ lượng cây đứng bình quân/ha |  |  |  |  |  |
| - Diện tích lô |  |  |  |  |  |
| - Trữ lượng cây đứng/lô |  |  |  |  |  |
| 2. Sản lượng tận thu/lô |  |  |  |  |  |
| - Gỗ lớn |  |  |  |  |  |
| - Gỗ nhỏ |  |  |  |  |  |
| - Củi |  |  |  |  |  |
| 3. Sản lượng tận thu theo nhóm gỗ |  |  |  |  |  |
| Nhóm gỗ I |  |  |  |  |  |
| Nhóm gỗ II |  |  |  |  |  |
| Nhóm gỗ III |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| Tổng số |  |  |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 4: Thiết kế kỹ thuật trồng rừng

Tiểu khu:

Khoảnh:

| ## Biện pháp kỹ thuật | Lô thiết kế |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lô … | Lô… | … |
| I. Xử lý thực bì: |  |  |  |
| 1. Phương thức |  |  |  |
| 2. Phương pháp |  |  |  |
| 3. Thời gian xử lý |  |  |  |
| II. Làm đất: |  |  |  |
| 1. Phương thức: |  |  |  |
| - Cục bộ |  |  |  |
| - Toàn diện |  |  |  |
| 2. Phương pháp (cuốc đất theo hố, kích thước hố, lấp hố…): |  |  |  |
| - Thủ công |  |  |  |
| - Cơ giới |  |  |  |
| - Thủ công kết hợp cơ giới |  |  |  |
| 3. Thời gian làm đất |  |  |  |
| III. Bón lót phân |  |  |  |
| 1. Loại phân |  |  |  |
| 2. Liều lượng bón |  |  |  |
| 3. Thời gian bón |  |  |  |
| IV. Trồng rừng: |  |  |  |
| 1. Loài cây trồng |  |  |  |
| 2. Phương thức trồng |  |  |  |
| 3. Phương pháp trồng |  |  |  |
| 4. Công thức trồng |  |  |  |
| 5. Thời vụ trồng |  |  |  |
| 6. Mật độ trồng: |  |  |  |
| - Cự ly hàng (m) |  |  |  |
| - Cự ly cây (m) |  |  |  |
| 7. Tiêu chuẩn cây giống (chiều cao, đường kính cổ rễ, tuổi) |  |  |  |
| 8. Số lượng cây giống, hạt giống (kể cả trồng dặm) |  |  |  |
| V. Chăm sóc, bảo vệ năm đầu: |  |  |  |
| 1. Lần thứ nhất: (Tháng…..đến tháng…..) |  |  |  |
| - Nội dung chăm sóc: |  |  |  |
| + … |  |  |  |
| 2. Lần thứ 2, thứ 3…: Nội dung chăm sóc như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp |  |  |  |
| 3. Bảo vệ: |  |  |  |
| -....... |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 5: Thiết kế kỹ thuật chăm sóc bảo vệ rừng trồng năm thứ 2, 3…

Tiểu khu:

Khoảnh:

| Hạng mục | Công thức kỹ thuật |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lô | Lô | Lô |
| I. Đối tượng áp dụng (rừng trồng năm thứ II, III, vườn thực vật ..v.v..) II. Chăm sóc: 1. Lần thứ nhất (tháng …. đến …tháng….) a. Trồng dặm. b. Phát thực bì: (toàn diện, theo băng, theo hố, hoặc không cần phát). c. Làm cỏ, xới đất, vun gốc, cày bừa đất v.v… d. Bón phân: (loại phân bón, liều lượng, kỹ thuật bón…) 2. Lần thứ 2, thứ 3,…: nội dung chăm sóc tương tự như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp. |  |  |  |
| III. Bảo vệ: 1. Phòng chống lửa: làm mới, tu sửa đường băng cản lửa. 2. Chống người, gia súc: - Công bảo vệ. |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 6:  Dự toán chi phí trồng và chăm sóc bảo vệ rừng trồng

Tiểu khu:

Khoảnh:

Lô:

|  | Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng (ha) | Định mức | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dự toán (A+B) |  |  |  |  |  |
| A | Chi phí trồng rừng |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Chi phí trực tiếp |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Chi phí nhân công |  |  |  |  |  |
| - | Xử lý thực bì |  |  |  |  |  |
| - | Đào hố |  |  |  |  |  |
| - | Vận chuyển cây con thủ công |  |  |  |  |  |
| - | Phát đường ranh cản lửa |  |  |  |  |  |
| - | Trồng dặm |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Chi phí máy thi công |  |  |  |  |  |
| - | Đào hố bằng máy |  |  |  |  |  |
| - | Vận chuyển cây con bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| - | Ủi đường ranh cản lửa |  |  |  |  |  |
| - | Chi phí trực tiếp khác |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Chi phí vật liệu |  |  |  |  |  |
| - | Cây giống |  |  |  |  |  |
| - | Phân bón |  |  |  |  |  |
| - | Thuốc bảo vệ thực vật |  |  |  |  |  |
| B | Chi phí chăm sóc và bảo vệ rừng trồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Năm thứ hai |  |  |  |  |  |
| - | Công chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |
| - | Vật tư |  |  |  |  |  |
| 2 | Năm thứ ba |  |  |  |  |  |
| - | Công chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |
| - | Vật tư |  |  |  |  |  |
| 3 | Năm thứ năm thứ … |  |  |  |  |  |
| - | Công chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |
| - | Vật tư |  |  |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 7: Tổng hợp dự toán trồng rừng và chăm sóc rừng trồng dự án

| Hạng mục | Lô …. |  |  | Lô …. |  |  | Lô …. |  |  | Tổng chi phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đơn giá (Đ/ha) | Diện tích | Thành tiền | Đơn giá (Đ/ha) | Diện tích | Thành tiền | Đơn giá (Đ/ha) | Diện tích | Thành tiền |  |
| 1. Trồng rừng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lao động trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vật tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Chi phí máy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm thứ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm thứ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm thứ … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 8: Tổng hợp nhu cầu vốn của dự án

Đơn vị tính:

| Stt | Hạng mục chi phí | Lô … | Lô … | Lô … | Toàn dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |
| 1.1 | Chi phí trực tiếp (Trồng và chăm sóc) |  |  |  |  |
|  | Chi phí nhân công |  |  |  |  |
|  | Chi phí máy thi công |  |  |  |  |
|  | Chi phí vật liệu |  |  |  |  |
| 1.2 | Chi phí chung 5% |  |  |  |  |
| 1.3 | Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% |  |  |  |  |
| 1.4 | Thuế giá trị gia tăng = 5% x (1.1+1.2+1.3) |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí quản lý dự án (2,125%) |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (7,875%) |  |  |  |  |
| 5 | Chi phí khác |  |  |  |  |
| 7 | Chi phí dự phòng = 10% |  |  |  |  |
|  | TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN |  |  |  |  |

(Ghi chú: các mục 2,3,4,5,6, 7 và tổng chi phí tính cho toàn dự án)

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 9: Nhu cầu vốn hàng năm theo nguồn vốn cho dự án

Đơn vị tính:

| Stt | Nguồn vốn | Tổng nhu cầu | Năm 1 | Năm 2 | …. | Năm kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng nhu cầu vốn |  |  |  |  |  |
| 1 | Vốn Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 2 | Vốn doanh nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 3 | Vốn vay ngân hàng |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 4 | Vốn liên doanh, liên kết |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 5 | Vốn do người dân đóng góp |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |

(Mỗi nguồn vốn xác định rõ cho những nội dung cụ thể trong từng hoạt động của dự án)

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

C. DỰ ÁN LÀM GIÀU RỪNG

I. Lập dự án làm giàu rừng

1. Công tác chuẩn bị

Thực hiện như qui định tại Mục 1, Phụ lục 1.2 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Điều tra ngoại nghiệp

a) Khảo sát xác định hiện trường khu thiết kế làm giàu rừng; xem xét sự phân bố của tài nguyên rừng, đánh giá mức độ phù hợp về đối tượng làm giàu rừng, địa hình làm cơ sở cho việc phân chia các lô làm giàu rừng.

b) Phát đường ranh giới tiểu khu, đường bao, đường khoảnh, đường lô khu thiết kế.

(Thực hiện theo qui định tại Điểm b, Mục 2, Phụ lục 1.6 ban hành kèm theo Thông tư này).

c) Đo đạc xây dựng bản đồ ngoại nghiệp:

(Thực hiện theo qui định tại Điểm c, mục 2, Phụ lục 1.6 ban hành kèm theo Thông tư này).

d) Đóng mốc:

(Thực hiện theo qui định tại Điểm d, Mục 2, Phụ lục 1.6 ban hành kèm theo Thông tư này).

e) Phát đường ranh giới giữa băng chặt và băng chừa (đối với phương thức làm giàu theo băng).

f) Điều tra tài nguyên rừng:

(Thực hiện theo qui định tại Điểm e, Mục 2, Phụ lục 1.6 ban hành kèm theo Thông tư này).

g) Xác định các biện pháp kỹ thuật:

Trên cơ sở tình hình rừng đã điều tra, xác định mức độ tác động đối với từng lô làm giàu rừng.

h) Bài cây trên rạch trồng và băng chừa

- Căn cứ qui định trong Qui phạm các giải pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng đối với rừng sản xuất gỗ và tre nứa (QPN-14-92) thực hiện bài cây ken, cây chặt trên rạch trồng cây và băng chừa.

- Những cây được phép bài chặt có khả năng tận dụng gỗ có đường kính từ 25 cm trở lên phải được đóng búa bài cây. Việc đóng búa bài cây thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn.

Những cây bài chặt, những cây ken phải được đánh dấu bằng sơn đỏ trên thân cây với các dấu khác nhau để nhận biết trong quá trình thi công.

i) Khảo sát các yếu tố tự nhiên: Khảo sát địa hình, mô tả đất, thực bì, khí hậu, cự ly vận chuyển, cự ly đi làm.

k) Xác định các công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật: Vườn ươm, lán trại, đường vận chuyển cây con…

3.Tính toán nội nghiệp và xây dựng thành quả dự án

- Tính toán sản lượng khai thác tận dụng thực hiện theo qui định hiện hành về thiết kế khai thác.

- Trên cơ sở các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá hiện hành đã thu thập, dự toán cho 1 ha, cho từng lô làm giàu rừng và tổng dự toán giá thành làm giàu rừng cho toàn bộ công trình;

(Các số liệu điều tra, tính toán được thống kế theo mẫu biểu qui định tại phần II Phụ lục này).

-  Xây dựng bản đồ thành quả;

- Xây dựng báo cáo dự án làm giàu rừng theo nội dung qui định tại Phụ lục 1.1 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Hồ sơ thành quả dự án làm giàu rừng gồm:

- Báo cáo dự án làm giàu rừng;

- Bản đồ hiện trạng và bản đồ thiết kế kỹ thuật làm giàu rừng tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000;

- Tờ trình đề nghị Phê duyệt dự án làm giàu rừng;

- Quyết định phê duyệt dự án làm giàu rừng.

Trình tự, thủ tục khai thác tận dụng gỗ trong làm giàu rừng được thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và qui định của địa phương.

II. Hệ thống biểu kèm theo dự án làm giàu rừng

Biểu 1: Khảo sát các yếu tố tự nhiên, sản xuất

Chủ đầu tư: ………………………………………………………………...

Dự án: …………………………………………………………………………...

Tiểu khu: ………………………………………………………………………..

Khoảnh: …………………………………………………………………………

| # Hạng mục | Khảo sát |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lô…. | Lô…. | Lô…. |
| 1. Địa hình |  |  |  |
| - Độ cao (tuyệt đối, tương đối) |  |  |  |
| - Hướng dốc |  |  |  |
| - Độ dốc |  |  |  |
| 2. Đất |  |  |  |
| - Đá mẹ |  |  |  |
| - Loại đất, đặc điểm của đất. |  |  |  |
| - Độ dày tầng đất mặt: M |  |  |  |
| - Thành phần cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng |  |  |  |
| - Tỷ lệ đá lẫn: % |  |  |  |
| - Độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn. |  |  |  |
| - Đá nổi: % |  |  |  |
| - Tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh |  |  |  |
| - Xếp loại đất theo định mức số 38/2005/QĐ-BNN |  |  |  |
| 3. Thực bì |  |  |  |
| - Loại thực bì. |  |  |  |
| - Loài cây ưu thế. |  |  |  |
| - Chiều cao trung bình (m). |  |  |  |
| - Tình hình sinh trưởng (tốt, trung bình, xấu). |  |  |  |
| - Độ tàn che. |  |  |  |
| - Xếp loại thực bì theo định mức số 38/2005/QĐ-BNN |  |  |  |
| 4. Khí hậu |  |  |  |
| - Độ ẩm tương đối. |  |  |  |
| - Gió hại. |  |  |  |
| 5. Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận chuyển. |  |  |  |
| 6. Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại. |  |  |  |

* Các lô có điều kiện giống nhau có thể ghi vào một cột.

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 2: Thống kê tài nguyên rừng trước và sau làm giàu rừng

| Tiểu khu | Khoảnh | Lô | Trạng thái | Diện tích (ha) | Tài nguyên rừng trước làm giàu rừng |  |  |  |  |  | Tài nguyên rừng sau làm giàu rừng |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tái sinh (cây/ha) |  | Trữ lượng gỗ (m3) |  | Số cây gỗ (cây) |  | Tái sinh (cây/ha) |  | Trữ lượng (m3) |  | Số cây gỗ (cây) |  |
|  |  |  |  |  | Tổng TS | Tái sinh MĐ | Lô | Ha | Lô | Ha | Tổng TS | Tái sinh MĐ | Lô | Ha | Lô | Ha |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 3: Thiết kế kỹ thuật làm giàu rừng

Tiểu khu:              Khoảnh:

| ## Biện pháp kỹ thuật | Lô thiết kế |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lô … | Lô… | … |
| I. Xử lý thực bì: |  |  |  |
| 1. Kích thước băng chặt, băng chừa (m) |  |  |  |
| - Băng chặt |  |  |  |
| - Băng chừa |  |  |  |
| 2. Phương thức xử lý thực bì |  |  |  |
| - Băng chặt |  |  |  |
| - Băng chừa |  |  |  |
| 3. Phương pháp xử lý thực bì |  |  |  |
| - Băng chặt |  |  |  |
| - Băng chừa |  |  |  |
| 4. Thời gian xử lý |  |  |  |
| II. Làm đất: |  |  |  |
| 1. Phương thức: |  |  |  |
| - Cục bộ |  |  |  |
| - Toàn diện |  |  |  |
| 2. Phương pháp (cuốc đất theo hố, kích thước hố, lấp hố…): |  |  |  |
| - Thủ công |  |  |  |
| - Cơ giới |  |  |  |
| - Thủ công kết hợp cơ giới |  |  |  |
| 3. Thời gian làm đất |  |  |  |
| III. Bón lót phân |  |  |  |
| 1. Loại phân |  |  |  |
| 2. Liều lượng bón |  |  |  |
| 3. Thời gian bón |  |  |  |
| IV. Trồng cây làm giàu rừng: |  |  |  |
| 1. Loài cây trồng |  |  |  |
| 2. Phương thức trồng |  |  |  |
| 3. Phương pháp trồng |  |  |  |
| 4. Công thức trồng |  |  |  |
| 5. Thời vụ trồng |  |  |  |
| 6. Mật độ trồng: |  |  |  |
| - Cự ly hàng (m) |  |  |  |
| - Cự ly cây (m) |  |  |  |
| 7. Tiêu chuẩn cây giống (chiều cao, đường kính cổ rễ, tuổi) |  |  |  |
| 8. Số lượng cây giống, hạt giống (kể cả trồng dặm) |  |  |  |
| V. Chăm sóc, bảo vệ năm đầu: |  |  |  |
| 1. Lần thứ nhất: (Tháng…..đến tháng…..) |  |  |  |
| - Nội dung chăm sóc: |  |  |  |
| + … |  |  |  |
| 2. Lần thứ 2, thứ 3…: Nội dung chăm sóc như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp |  |  |  |
| 3. Bảo vệ: |  |  |  |
| -....... |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 4: Thiết kế kỹ thuật chăm sóc bảo vệ rừng làm giàu năm thứ 2, 3…

| Hạng mục | Công thức kỹ thuật |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | … |
| I. Đối tượng áp dụng: Rừng làm giàu năm thứ II, III, ….v.v..) II. Chăm sóc: 1. Lần thứ nhất (tháng …. đến …tháng….) a. Trồng dặm. b. Phát thực bì: (toàn diện, theo băng, theo hố, hoặc không cần phát). c. Làm cỏ, xới đất, vun gốc, cày bừa đất v.v… d. Bón phân: (loại phân bón, liều lượng, kỹ thuật bón…) 2. Lần thứ 2, thứ 3,…: nội dung chăm sóc tương tự như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp. |  |  |  |
| III. Bảo vệ: 1. Phòng chống lửa: làm mới, tu sửa đường băng cản lửa. 2. Chống người, gia súc: - Công bảo vệ. |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 5: Dự toán trồng cây làm giàu rừng

Tiểu khu:

Khoảnh:

Lô:

|  | Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng (ha) | Định mức | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dự toán (A+B) |  |  |  |  |  |
| A | Chi phí trồng rừng |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Chi phí trực tiếp |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Chi phí nhân công |  |  |  |  |  |
| - | Xử lý băng chăt, băng chừa |  |  |  |  |  |
| - | Đào hố |  |  |  |  |  |
| - | Vận chuyển cây con thủ công |  |  |  |  |  |
| - | Phát đường ranh cản lửa |  |  |  |  |  |
| - | Trồng dặm |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Chi phí máy thi công |  |  |  |  |  |
| - | Đào hố bằng máy |  |  |  |  |  |
| - | Vận chuyển cây con bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| - | Ủi đường ranh cản lửa |  |  |  |  |  |
| - | Chi phí trực tiếp khác |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Chi phí vật liệu |  |  |  |  |  |
| - | Cây giống |  |  |  |  |  |
| - | Phân bón |  |  |  |  |  |
| - | Thuốc bảo vệ thực vật |  |  |  |  |  |
| B | Chi phí chăm sóc và bảo vệ rừng làm giàu |  |  |  |  |  |
| 1 | Năm thứ hai |  |  |  |  |  |
| - | Công chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |
| - | Vật tư |  |  |  |  |  |
| 2 | Năm thứ ba |  |  |  |  |  |
| - | Công chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |
| - | Vật tư |  |  |  |  |  |
| 3 | Năm thứ năm thứ … |  |  |  |  |  |
| - | Công chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |
| - | Vật tư |  |  |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 6: Tổng hợp dự toán làm giàu rừng dự án

| Hạng mục | Lô …. |  |  | Lô …. |  |  | Lô …. |  |  | Tổng chi phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đơn giá (Đ/ha) | Diện tích | Thành tiền | Đơn giá (Đ/ha) | Diện tích | Thành tiền | Đơn giá (Đ/ha) | Diện tích | Thành tiền |  |
| 1. Xử lý băng và trồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lao động trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vật tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Chi phí máy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm thứ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm thứ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm thứ … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng làm giàu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 7: Tổng hợp nhu cầu vốn của dự án

Đơn vị tính:

| Stt | Hạng mục chi phí | Lô … | Lô … | Lô … | Toàn dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |
| 1.1 | Chi phí trực tiếp (Trồng và chăm sóc rừng làm giàu) |  |  |  |  |
|  | Chi phí nhân công |  |  |  |  |
|  | Chi phí máy thi công |  |  |  |  |
|  | Chi phí vật liệu |  |  |  |  |
| 1.2 | Chi phí chung 5% |  |  |  |  |
| 1.3 | Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% |  |  |  |  |
| 1.4 | Thuế giá trị gia tăng = 5% x (1.1+1.2+1.3) |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí quản lý dự án 2,125% |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 7,875% |  |  |  |  |
| 5 | Chi phí khác |  |  |  |  |
| 7 | Chi phí dự phòng = 10% |  |  |  |  |
|  | TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN |  |  |  |  |

(Ghi chú: các mục 2,3,4,5,6, 7 và tổng chi phí tính cho toàn dự án)

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 8: Nhu cầu vốn hàng năm theo nguồn vốn cho dự án

Đơn vị tính:

| Stt | Nguồn vốn | Tổng nhu cầu | Năm 1 | Năm 2 | …. | Năm kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng nhu cầu vốn |  |  |  |  |  |
| 1 | Vốn Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 2 | Vốn doanh nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 3 | Vốn vay ngân hàng |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 4 | Vốn liên doanh, liên kết |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 5 | Vốn do người dân đóng góp |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |

(Mỗi nguồn vốn xác định rõ cho những nội dung cụ thể trong từng hoạt động của dự án)

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

D. DỰ ÁN KHOANH NUÔI XÚC TIẾN TÁI SINH TỰ NHIÊN

I. Lập dự án khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên

1. Công tác chuẩn bị

(Thực hiện như qui định tại Mục 1, Phụ lục 1.1 ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Công tác ngoại nghiệp

- Sơ thám khảo sát xác định hiện trường khu thiết kế khoanh nuôi xúc tiến tái sinh;

- Xác định đối tượng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh;

- Xác định ranh giới tiểu khu, khoảnh (hoặc ranh giới khu thiết kế), ranh giới lô trên thực địa;

- Đo đạc đường ranh giới tiểu khu, khoảnh, đường lô và đóng mốc bảng;

- Điều tra thu thập số liệu về đất, hiện trạng thực bì và khả năng tái sinh, nguồn giống;

- Thu thập số liệu về dân sinh kinh tế xã hội của khu vực thiết kế.

3. Công tác nội nghiệp

- Tính toán diện tích lô thiết kế và tổng diện tích kế hoạch thực hiện trong năm;

- Xác định các biện pháp lâm sinh, trồng bổ sung cần tác động và các biện pháp quản lý bảo vệ;

- Xác định thời hạn cần tác động;

- Dự tính kinh phí cho 01 ha; cho từng lô, từng biện pháp tác động và cho toàn bộ kế hoạch thực hiện trong năm;

- Lập bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện địa danh, diện tích, hiện trạng và các biện pháp tác động;

- Các số liệu điều tra, tính toán được thống kê theo mẫu biểu qui định tại phần II Phụ lục này.

- Xây dựng báo cáo dự án khoanh nuôi tái sinh rừng theo nội dung qui định tại Phụ lục 1.1 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Hồ sơ thành quả dự án khoanh nuôi xúc tiến tái sinh

- Báo cáo dự án khoanh nuôi xúc tiến tái sinh (bao gồm các bảng biểu kèm theo);

- Bản đồ hiện trạng và bản đồ thiết kế kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000;

- Tờ trình đề nghị Phê duyệt dự án khoanh nuôi xúc tiến tái rừng.

- Quyết định phê duyệt dự án khoanh nuôi xúc tiến tái sinh.

II. Hệ thống biểu kèm theo thuyết minh dự án khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên

Biểu 1: Khảo sát các yếu tố tự nhiên, sản xuất

Chủ đầu tư: ………………………………………...

Dự án: …………………………………………………………………………...

Tiểu khu: ………………………………………………………………………..

Khoảnh: …………………………………………………………………………

| # Hạng mục | Khảo sát |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lô…. | Lô…. | Lô…. |
| 1. Địa hình |  |  |  |
| - Độ cao (tuyệt đối, tương đối) |  |  |  |
| - Hướng dốc |  |  |  |
| - Độ dốc |  |  |  |
| 2. Đất |  |  |  |
| - Đá mẹ |  |  |  |
| - Loại đất, đặc điểm của đất. |  |  |  |
| - Độ dày tầng đất mặt: M |  |  |  |
| - Thành phần cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng |  |  |  |
| - Tỷ lệ đá lẫn: % |  |  |  |
| - Độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn. |  |  |  |
| - Đá nổi: % |  |  |  |
| - Tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh |  |  |  |
| - Xếp loại đất theo định mức số 38/2005/QĐ-BNN |  |  |  |
| 3. Thực bì |  |  |  |
| - Loại thực bì. |  |  |  |
| - Loài cây ưu thế. |  |  |  |
| - Chiều cao trung bình (m). |  |  |  |
| - Tình hình sinh trưởng (tốt, trung bình, xấu). |  |  |  |
| - Độ che phủ. |  |  |  |
| - Mật độ tái sinh mục đích có chiều cao > 50 cm (cây/ha) |  |  |  |
| - Gốc cây mẹ có khả năng tái sinh chồi (gốc/ha) |  |  |  |
| - Cây mẹ gieo giống tại chỗ (cây/ha) |  |  |  |
| - Xếp loại thực bì theo định mức số 38/2005/QĐ-BNN |  |  |  |
| 4. Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận chuyển. |  |  |  |
| 5. Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại. |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

* Các lô có điều kiện giống nhau có thể ghi vào một cột.

Biểu 2: Thiết kế biện pháp kỹ thuật tác động

Tiểu khu:

Khoảnh:

| ## Biện pháp kỹ thuật | Lô thiết kế |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lô … | Lô… | … |
| I. Mức độ tác động thấp |  |  |  |
| II. Mức độ tác động cao |  |  |  |
| 1. Phát dọn dây leo bụi rậm |  |  |  |
| 2. Cuốc xới đất theo rạch, theo đám |  |  |  |
| 3. Tỉa dặm cây mục đích từ chỗ dầy sang chỗ thưa |  |  |  |
| 4. Tra dặm hạt trồng bổ sung các loài cây mục đích |  |  |  |
| 5. Sửa lại gốc chồi và tỉa chồi |  |  |  |
| 6. Phát dọn, vun xới quanh cây mục đích cây trồng BS |  |  |  |
| 7. Chặt bỏ cây cong queo, sâu bệnh, cây phi mục đích |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 3:    Thiết kế kỹ thuật trồng cây bổ sung

Tiểu khu:

Khoảnh:

| ## Biện pháp kỹ thuật | Lô thiết kế |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lô … | Lô … |  |
| I. Xử lý thực bì: |  |  |  |
| 1. Phương thức |  |  |  |
| 2. Phương pháp |  |  |  |
| 3. Thời gian xử lý |  |  |  |
| II. Làm đất: |  |  |  |
| 1. Phương thức: |  |  |  |
| - Cục bộ |  |  |  |
| 2. Phương pháp (cuốc đất theo hố, kích thước hố, lấp hố…): |  |  |  |
| - Thủ công |  |  |  |
| 3. Thời gian làm đất |  |  |  |
| III. Bón lót phân |  |  |  |
| 1. Loại phân |  |  |  |
| 2. Liều lượng bón |  |  |  |
| 3. Thời gian bón |  |  |  |
| IV. Trồng cây bổ sung: |  |  |  |
| 1. Loài cây trồng |  |  |  |
| 2. Phương thức trồng |  |  |  |
| 3. Phương pháp trồng |  |  |  |
| 4. Công thức trồng |  |  |  |
| 5. Thời vụ trồng |  |  |  |
| 6. Mật độ trồng: |  |  |  |
| - Cự ly hàng (m) |  |  |  |
| - Cự ly cây (m) |  |  |  |
| 7. Tiêu chuẩn cây giống (chiều cao, đường kính cổ rễ, tuổi) |  |  |  |
| 8. Số lượng cây giống, hạt giống (kể cả trồng dặm) |  |  |  |
| V. Chăm sóc, bảo vệ năm đầu: |  |  |  |
| 1. Lần thứ nhất: (Tháng…..đến tháng…..) |  |  |  |
| - Nội dung chăm sóc: |  |  |  |
| + … |  |  |  |
| 2. Lần thứ 2, thứ 3…: Nội dung chăm sóc như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp |  |  |  |
| 3. Bảo vệ: |  |  |  |
| -....... |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 4: Thiết kế kỹ thuật chăm sóc bảo vệ cây trồng bổ sung năm thứ 2, 3…

| Hạng mục | Công thức kỹ thuật |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| I. Đối tượng áp dụng: cây trồng bổ sung năm thứ II, III, II. Chăm sóc: 1. Lần thứ nhất (tháng …. đến …tháng….) a. Trồng dặm. b. Phát thực bì: (toàn diện, theo băng, theo hố, hoặc không cần phát). c. Làm cỏ, xới đất, vun gốc, cày bừa đất v.v… d. Bón phân: (loại phân bón, liều lượng, kỹ thuật bón…) 2. Lần thứ 2, thứ 3,…: nội dung chăm sóc tương tự như lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp. |  |  |  |
| III. Bảo vệ: 1. Phòng chống lửa: làm mới, tu sửa đường băng cản lửa. 2. Chống người, gia súc: - Công bảo vệ. |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 5: Dự toán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên và trồng bổ sung

Tiểu khu:

Khoảnh:

Lô:

|  | Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng (ha) | Định mức | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dự toán (A+B) |  |  |  |  |  |
| A | Chi phí trồng cây bổ sung |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Chi phí trực tiếp |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Chi phí nhân công |  |  |  |  |  |
| - | Xử lý thực bì |  |  |  |  |  |
| - | Đào hố |  |  |  |  |  |
| - | Vận chuyển cây con thủ công |  |  |  |  |  |
| - | Phát đường ranh cản lửa |  |  |  |  |  |
| - | Trồng dặm |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Chi phí máy thi công |  |  |  |  |  |
| - | Đào hố bằng máy |  |  |  |  |  |
| - | Vận chuyển cây con bằng cơ giới |  |  |  |  |  |
| - | Ủi đường ranh cản lửa |  |  |  |  |  |
| - | Chi phí trực tiếp khác |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Chi phí vật liệu |  |  |  |  |  |
| - | Cây giống |  |  |  |  |  |
| - | Phân bón |  |  |  |  |  |
| - | Thuốc bảo vệ thực vật |  |  |  |  |  |
| B | Chi phí chăm sóc và bảo vệ rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh |  |  |  |  |  |
| 1 | Năm thứ hai |  |  |  |  |  |
| - | Công chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |
| - | Vật tư |  |  |  |  |  |
| 2 | Năm thứ ba |  |  |  |  |  |
| - | Công chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |
| - | Vật tư |  |  |  |  |  |
| 3 | Năm thứ năm thứ … |  |  |  |  |  |
| - | Công chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |
| - | Vật tư |  |  |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 6: Tổng hợp dự toán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên và trồng bổ sung

| Hạng mục | Lô …. |  |  | Lô …. |  |  | Lô …. |  |  | Tổng chi phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đơn giá (Đ/ha) | Diện tích | Thành tiền | Đơn giá (Đ/ha) | Diện tích | Thành tiền | Đơn giá (Đ/ha) | Diện tích | Thành tiền |  |
| 1. Xử lý thực bì |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lao động trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vật tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Chi phí máy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm thứ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm thứ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm thứ … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng khoanh nuôi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 7: Tổng hợp nhu cầu vốn của dự án

Đơn vị tính:

| Stt | Hạng mục chi phí | Lô … | Lô … | Lô … | Toàn dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |
| 1.1 | Chi phí trực tiếp (Trồng và chăm sóc rừng khoanh nuôi) |  |  |  |  |
|  | Chi phí nhân công |  |  |  |  |
|  | Chi phí máy thi công |  |  |  |  |
|  | Chi phí vật liệu |  |  |  |  |
| 1.2 | Chi phí chung 5% |  |  |  |  |
| 1.3 | Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% |  |  |  |  |
| 1.4 | Thuế giá trị gia tăng = 5% x (1.1+1.2+1.3) |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí quản lý dự án 2,125% |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 7,825% |  |  |  |  |
| 5 | Chi phí khác |  |  |  |  |
| 7 | Chi phí dự phòng = 10% |  |  |  |  |
|  | TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN |  |  |  |  |

(Ghi chú: các mục 2,3,4,5,6, 7 và tổng chi phí tính cho toàn dự án)

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 8: Nhu cầu vốn hàng năm theo nguồn vốn cho dự án

Đơn vị tính:

| Stt | Nguồn vốn | Tổng nhu cầu | Năm 1 | Năm 2 | …. | Năm kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng nhu cầu vốn |  |  |  |  |  |
| 1 | Vốn Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 2 | Vốn doanh nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 3 | Vốn vay ngân hàng |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 4 | Vốn liên doanh, liên kết |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 5 | Vốn do người dân đóng góp |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |

(Mỗi nguồn vốn xác định rõ cho những nội dung cụ thể trong từng hoạt động của dự án)

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

E. DỰ ÁN NUÔI DƯỠNG RỪNG

I. Lập dự án nuôi dưỡng rừng

1. Công tác chuẩn bị

Thực hiện như qui định tại Mục 1, Phụ lục 1.2 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Điều tra ngoại nghiệp

a) Khảo sát xác định hiện trường khu thiết kế nuôi dưỡng rừng; xem xét sự phân bố của tài nguyên rừng, đánh giá mức độ phù hợp về đối tượng nuôi dưỡng, địa hình làm cơ sở cho việc phân chia các lô rừng nuôi dưỡng.

b) Phát đường ranh giới tiểu khu (nếu đường tiểu khu nằm trong vùng thiết kế nuôi dưỡng) hoặc đường bao, đường khoảnh, đường lô khu thiết kế.

Các đường ranh giới phải phát sát gốc những cây có Dl,3 nhỏ hơn 6 cm, chiều cao gốc chặt < 10 cm và dọn sạch trên đường phát, kết hợp đánh dấu nằm ngang vào thân cây ở vị trí 1,3 m (cây có đường kính ≥ 6 cm) cả 2 mặt thân cây đối diện nhau theo hướng đi của đường ranh giới.

- Đường tiểu khu, đường bao khu nuôi dưỡng: Phát rộng 1,5 m, đánh 03 dấu nằm ngang vào thân cây ở vị trí có chiều cao 1,3m .

- Đường khoảnh: Phát rộng 1,2 m, đánh 02 dấu nằm ngang vào thân cây.

- Đường lô: Phát rộng 1,0 m, đánh 01 dấu nằm ngang vào thân cây.

+ Điều kiện để chia lô:

Lô có cùng một trạng thái rừng, có địa hình tương đối đồng nhất,

+ Diện tích lô bình quân là 10 ha.

c) Đo đạc xây dựng bản đồ ngoại nghiệp:

- Dùng máy định vị GPS cầm tay (sai số ≤ ± m) đo đạc toàn bộ đường ranh giới bao khu vực thiết kế, khoảnh, lô. Các điểm xác định tọa độ phải có mốc đo đạc.

Xây dựng bản đồ mặt phẳng khu vực thiết kế theo tỷ lệ 1/2.000 thể hiện toàn bộ đường bao khu vực thiết kế, khoảnh, lô đã đo đạc lên bàn đồ địa hình.

d) Đóng mốc: Tại điểm, các đường ranh giới tiểu khu, đường khoảnh, đường lô giao nhau phải đóng cọc mốc, trên mốc ghi số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô và diện tích lô.

Vật liệu làm mốc là các loại gỗ cứng: Đối với mốc tiểu khu, đường kính 15 cm, cao 1,0 m, chôn sâu 0,5 m. Mốc khoảnh đường kính 12 cm, cao 1,0 m, chôn sâu 0,5 m  và mốc lô đường kính 10 cm, cao 0,8 m, chôn sâu 0,4 m.

e) Điều tra tài nguyên rừng. Tất cả các lô rừng thiết kế nuôi dưỡng sau khi chia lô, xác định diện tích đều phải điều tra xác minh tài nguyên rừng.

- Phương pháp rút mẫu: Rút mẫu theo phương pháp điển hình cho từng lô; tỷ lệ rút mẫu: 2% diện tích lô. Lô có diện tích nhỏ nhất cũng phải có 3 ô tiêu chuẩn;

- Diện tích ô tiêu chuẩn: 500 m2, kích thước 20 m x 25 m. Trong ô tiêu chuẩn, thiết lập 4 ô dạng bản, mỗi ô có diện tích 4 m2 (2 x 2 m) ở 4 góc của ô tiêu chuẩn để đo đếm cây tái sinh.

- Nội dung điều tra trong ô tiêu chuẩn:

+ Đo đường kính: Đo đường kính của tất cả những cây gỗ có đường kính D l,3 ≥ 6 cm, đơn vị đo đường kính là cm; đo theo cấp kính 2 cm hoặc 4 cm. Xác định tên cây, phẩm chất từng cây theo 3 cấp (A,B,C)

+ Đo chiều cao vút ngọn của 3 cây sinh trưởng bình thường ở gần tâm ô tiêu chuẩn. Nếu số cây đo chiều cao trong các ô tiêu chuẩn của cùng một trạng thái chưa đủ 3 cây cho một cấp đường kính thì phải đo bổ sung thêm.

- Nội dung điều tra trong ô dạng bản:

+ Đo đếm toàn bộ cây tái sinh ở 04 ô dạng bản, xác định tên loài cây tái sinh; phân theo 7 cấp chiều cao; phân theo nguồn gốc tái sinh và phân theo 03 cấp chất lượng tái sinh (Khỏe, Trung bình và yếu);

+ Điều tra tình hình dây leo, cây bụi, thảm tươi: Xác định tên loài cây bụi, dây leo, thảm tươi; xác định về số lượng; chiều cao và phân theo độ nhiều.

g) Xác định sơ bộ các biện pháp kỹ thuật

Trên cơ sở tình hình rừng đã điều tra, xác định sơ bộ các biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng và mức độ tác động đối với từng lô nuôi dưỡng rừng.

h) Bài cây chặt nuôi dưỡng rừng

- Trên cơ sở số liệu tính toán được từ các ô tiêu chuẩn trong từng lô, xác đinh được tỷ lệ số cây trong mỗi thế hệ (dự trữ, kế cận và thành thục); Từ đó xác định được số cây phẩm chất xấu, số cây phi mục đích cần ken hoặc bài chặt và số cây cần nuôi dưỡng cho mỗi thế hệ của từng lô.

- Từ số liệu đã dự tính nêu trên tiến hành bài cây ken, cây chặt trên toàn bộ diện tích lô nuôi dưỡng. Trong bài cây phải tuân thủ đầy đủ nguyên tắc: bài cây chặt đúng đối tượng, không hạ độ tàn che tán rừng xuống dưới mức quy định.

- Những cây chặt thải loại, chặt điều chỉnh cấu trúc có khả năng tận dụng gỗ có đường kính từ 25 cm trở lên phải được đóng búa bài cây. Việc đóng búa bài cây thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn.

- Nhưng cây bài chặt, những cây ken phải được đánh dấu bằng sơn đỏ trên thân cây với các dấu khác nhau để nhận biết trong quá trình thi công.

i) Xác định các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi dưỡng rừng

3. Tính toán nội nghiệp và xây dựng thành quả dự án

- Tính toán sản lượng khai thác tận dụng thực hiện theo qui định hiện hành về thiết kế khai thác.

- Trên cơ sở các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá hiện hành đã thu thập, dự toán cho 1 ha, cho từng lô nuôi dưỡng và tổng dự toán giá thành nuôi dưỡng rừng cho toàn bộ công trình;

Các số liệu điều tra, tính toán được thống kế theo mẫu biểu qui định tại Phụ lục 1.3b ban hành kèm theo Thông tư này.

-  Xây dựng bản đồ thành quả;

- Xây dựng báo cáo dự án nuôi dưỡng rừng theo nội dung qui định tại Phụ lục 1.1b ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Hồ sơ thành quả dự án nuôi dưỡng rừng

- Báo cáo dự án nuôi dưỡng rừng;

- Bản đồ thiết kế kỹ thuật nuôi dưỡng rừng tỷ lệ 1/2.000.

- Tờ trình đề nghị Phê duyệt dự án nuôi dưỡng rừng;

- Quyết định phê duyệt dự án nuôi dưỡng rừng.

Trình tự, thủ tục khai thác tận dụng gỗ trong nuôi dưỡng rừng được thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và qui định của địa phương.

II. Hệ thống biểu kèm theo thuyết minh dự án

Biểu 1: Tổng hợp tài nguyên rừng trước nuôi dưỡng – năm….

Chủ đầu tư:

Dự án:

Đơn vị tính: N = cây; V = m3

| Tiểu khu | Khoảnh | Lô | Trạng thái | Diện tích (ha) | Tái sinh (cây/ha) |  |  | Phân bố theo cấp kính D/ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mức độ Dây leo, cây bụi | Độ tàn che | Tổ thành loài cây |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng TS | Tái sinh MĐ | Cây mục đích >2m | Tổng cộng/ lô |  | Bình quân/ha |  | Dự trữ |  | Kế cận |  | Thành thục |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |  |  |  |

Tùy theo mục đích kinh doanh cụ thể mà xác định cấp kính cho từng nhóm dự trữ,kế cận, thành thục

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 2: Tổng hợp khối lượng ken, chặt nuôi dưỡng – năm….

Chủ đầu tư:

Dự án:

Đơn vị tính: N = cây; V = m3

| Tiểu khu | Khoảnh | Lô | Diện tích | Khối lượng ken, chặt nuôi dưỡng/lô |  |  |  |  |  |  | Tổng cộng khối lượng cây gỗ ken, chặt |  |  |  | Cường độ chặt(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tái sinh/ha | Dự trữ |  | Kế cận |  | Thành thục |  | Tổng lô |  | Bình quân/ha |  |  |
|  |  |  |  |  | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 3: Tổng hợp tài nguyên rừng sau nuôi dưỡng – năm….

Chủ đầu tư:

Dự án:

Đơn vị tính: N = cây; V = m3

| Tiểu khu | Khoảnh | Lô | Diện tích (ha) | Tái sinh (cây/ha) | Phân bố số cây và trữ lượng rừng theo nhóm cấp kính sau chặt nuôi dưỡng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Độ tàn che |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dự trữ |  | Kế cận |  | Thành thục |  | Tổng cộng/lô |  | Bình quân/ha |  |  |
|  |  |  |  |  | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 4: Tính công đầu tư nuôi dưỡng rừng – năm….

Chủ đầu tư:

Dự án:

| Tiểu khu | Khoảnh | Lô | Diện tích (ha) | Luỗng phát |  | Ken, chặt |  |  | Vệ sinh rừng | Kiểm tra, nghiêm thu | Bình quân (công/ha) | Tổng cộng (công/lô) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mức độ dây leo, cây bụi | Công/ha | Khối lượng (m3) | Định mức (m3/công) | Công/ha |  |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 5: Dự toán nuôi dưỡng rừng

Tiểu khu:

Khoảnh:

Lô:

|  | Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng (ha) | Định mức | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dự toán (A+B) |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí trực tiếp |  |  |  |  |  |
| 1 | Chi phí nhân công |  |  |  |  |  |
| - | Chặt, ken cây |  |  |  |  |  |
| - | Vận chuyển gỗ tận thu |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí máy thi công |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí vật liệu |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 6: Tổng hợp dự toán nuôi dưỡng rừng

| Hạng mục | Lô …. |  |  | Lô …. |  |  | Lô …. |  |  | Tổng chi phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đơn giá (Đ/ha) | Diện tích | Thành tiền | Đơn giá (Đ/ha) | Diện tích | Thành tiền | Đơn giá (Đ/ha) | Diện tích | Thành tiền |  |
| 1. Chăt, ken cây |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lao động trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vật tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Chi phí máy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Chăm sóc, bảo vệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng nuôi dưỡng, bảo vệ rừng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 7: Tổng hợp nhu cầu vốn của dự án

Đơn vị tính:

| Stt | Hạng mục chi phí | Lô … | Lô … | Lô … | Toàn dự án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng |  |  |  |  |
| 1.1 | Chi phí trực tiếp (chặt, ken cây và vận chuyển lâm sản tận thu từ rừng nuôi dưỡng) |  |  |  |  |
|  | Chi phí nhân công |  |  |  |  |
|  | Chi phí máy thi công |  |  |  |  |
|  | Chi phí vật liệu |  |  |  |  |
| 1.2 | Chi phí chung 5% |  |  |  |  |
| 1.3 | Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% |  |  |  |  |
| 1.4 | Thuế giá trị gia tăng = 5% x (1.1+1.2+1.3) |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí thiết bị |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí quản lý dự án 2,125% |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 7,825% |  |  |  |  |
| 5 | Chi phí khác |  |  |  |  |
| 7 | Chi phí dự phòng = 10% |  |  |  |  |
|  | TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN |  |  |  |  |

(Ghi chú: các mục 2,3,4,5,6, 7 và tổng chi phí tính cho toàn dự án)

Người lập biểu:

Ngày lập biểu:

Biểu 8: Nhu cầu vốn hàng năm theo nguồn vốn cho dự án

Đơn vị tính:

| Stt | Nguồn vốn | Tổng nhu cầu | Năm 1 | Năm 2 | …. | Năm kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng nhu cầu vốn |  |  |  |  |  |
| 1 | Vốn Nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 2 | Vốn doanh nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 3 | Vốn vay ngân hàng |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 4 | Vốn liên doanh, liên kết |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |
| 5 | Vốn do người dân đóng góp |  |  |  |  |  |
|  | - ….. |  |  |  |  |  |
|  | - …. |  |  |  |  |  |

(Mỗi nguồn vốn xác định rõ cho những nội dung cụ thể trong từng hoạt động của dự án)

Người lập biểu:

Ngày lập biểu: